SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministras

Mindaugas Sinkevičius

2017 m. birželio 16 d.

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. R1- 045 (1.3)



**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS**

**LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS**

**2017 METŲ VEIKLOS PLANAS**

Vilnius, 2017

**LVPA 2017 METŲ VEIKLOS PLANE NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI**

Audito institucija – Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė;

AIS – LVPA administravimo informacinė sistema;

AV – Asignavimų valdytojas;

BF – Bendrasis finansavimas;

DMS – Duomenų mainų svetainė;

EK – Europos komisija;

ES – Europos Sąjunga;

Energetikos ministerija - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;

EVPD – LVPA Energetikos ir verslo produktyvumo departamentas;

Finansų ministerija – Lietuvos Respublikos finansų ministerija;

KS – LVPA Komunikacijos skyrius;

Kvietimas – Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus;

LVPA – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra;

MPVS – LVPA Mokėjimo prašymų vertinimo skyrius;

MP – Mokėjimo prašymas;

MTEPI – Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra ir inovacijos;

NPO – Neperkančioji organizacija;

PAFT– Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės;

PO – Perkančioji organizacija;

PTS – LVPA Personalo ir teisės skyrius;

PES – LVPA Projektų ekspertų skyrius

RKVS – Agentūros Rizikos ir kokybės valdymo skyrius;

SFMIS – ES struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema;

Ūkio ministerija – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija;

VPID – LVPA Verslo plėtros ir inovacijų departamentas;

VTA – LVPA vidaus tvarkos aprašai, reglamentuojantys ES struktūrinės paramos administravimą.

**LVPA 2017 METŲ VEIKLOS PLANO PASKIRTIS**

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos įsteigta viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) prisideda prie Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtų nacionalinių strategijų ir programų įgyvendinimo, padeda kryptingai investuoti paramą verslui, energetikai, moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms, administruoja ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus, užtikrina informacijos apie reikalavimus ir ES finansinės paramos paskirstymą sklaidą.

2017 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis LVPA 2016–2018 metų veiklos strategija (toliau – Strategija), patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 4-333.

Strategija nustato LVPA prioritetines veiklos kryptis, viziją, misiją, tikslus, uždavinius ir siektinus rezultatus iki 2018 metų efektyviai veiklai užtikrinti. Strategija sudaro galimybes kryptingai planuoti LVPA veiklą. Ji skirta įvertinti bei suplanuoti, kaip racionaliai panaudoti išteklius LVPA misijai ir strateginiams tikslams pasiekti bei priskirtoms funkcijoms tinkamai atlikti.

2017 metų veiklos planas – tai einamojo planavimo dokumentas, nustatantis LVPA pagrindinius rodiklius ir siekiamus veiklos rezultatus 2017 metais. Jis skirtas suplanuoti, kaip racionaliai panaudoti 2017 metų išteklius LVPA misijai ir strateginiams tikslams pasiekti bei priskirtoms funkcijoms tinkamai atlikti.

Strategijos įgyvendinimo stebėsena vykdoma LVPA metinio veiklos plano priemonių, veiksmų ir rodiklių įgyvendinimo lygmeniu atsižvelgiant į jame nustatytus įgyvendinimo terminus, rodiklius ir reikšmes. Metinio plano įgyvendinimo stebėsena leidžia tinkamai įvertinti, kokia yra LVPA strateginių tikslų bei uždavinių įgyvendinimo būklė.

|  |
| --- |
| **LVPA vizija – profesionalus ir patikimas verslo projektų valdymo partneris, kuriant pažangią Lietuvą solidarioje Europoje.** |

|  |
| --- |
| **LVPA misija – skatinti Lietuvos verslo augimą, inovatyvumą ir konkurencingumą, efektyviai administruojant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus.** |

**LVPA strateginiai tikslai 2017–2018 metams**

|  |
| --- |
| **1 strateginis tikslas – tinkamai atlikti ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo bei energetikos srities projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, vertinimą, atranką, priežiūrą ir kitas su projektų administravimu bei programų įgyvendinimu susijusias funkcijas.** |
| **Pagrindiniai rodikliai**  |
| **Rodiklis** | **Faktas** **2016 m.** | **Planas** **2017 m.**  | **Atsiskaitymo terminas, ketv.**  |
| Sudarytų 2014–2020 m. investicijų periodo projekto sutarčių skaičius, vnt.[[1]](#footnote-1) | **620:**3735738188 | **760:**237208155160 | **I-IV:**IIIIIIIIV  |
| Bendras LVPA administruojamų projektų skaičius, vnt., iš jų: 2007–2013 m.2014–2020 m. | **4017:**3268749 | **4890:**33501540 | **IV**  |
| Įvertintų paraiškų skaičius, vnt. | **1559:**490147220702 | **1600:**305245495555 | **I-IV:**IIIIIIIV  |
| Pripažintų netinkamų išlaidų sumos santykis su visa EK deklaruotų išlaidų suma (2007–2013 ir 2014–2020 m.), proc. | **1,7** | **iki 2,0** | **IV**  |
| Mokymuose dalyvavusių LVPA darbuotojų skaičius, proc., iš jų, naujai priimtų | **89,0****100,0** | **80,0****100,0** | **IV**  |
| Darbuotojų kaita per metus[[2]](#footnote-2)  | **10,0** | **iki 10,0** | **IV**  |
| Ankstyvoji darbuotojų kaita, procentais[[3]](#footnote-3) | **2,0** | **iki 5,0** |  |
| **Siekiami veiklos rezultatai**  |
| **Rodiklis** | **Faktas** **2016 m.** | **Planas** **2017 m.**  | **Atsiskaitymo terminas, ketv.** |
| Tikslinių grupių nuomonės apklausų tyrimo respondentų, gerai vertinančių LVPA veiklą dalis, proc. | 86,0 | **ne mažiau 75,0** | **IV**  |
| Tikslinių grupių nuomonės apklausų tyrimo respondentų, gerai vertinančių LVPA projektų ir finansų vadovus dalis, proc. | 91,2 | **ne mažiau 75,0** | **IV**  |
| Vidutinė paraiškų vertinimo trukmė:planinių paraiškų;konkursinių paraiškų (išskyrus atvejus, kai vertinimo terminas pratęsiamas PAFT nustatytais atvejais) | 58,680,6 | **iki 60 dienų****iki 90 dienų**  | **I-IV**  |
| Vidutinė projekto sutarčių pasirašymo trukmė: trišalių  dvišalių | 39,527,5 | **iki 50 dienų****iki 40 dienų** | **I-IV**  |
| Vidutinė MP vertinimo trukmė (2014–2020 m.) | 18,6 | **iki 27 dienų**  | **IV**  |
| Išorės audito metu nustatytų žymių neatitikimų skaičius, vnt. | 0 | **0** | **IV**  |
| Sudarytų sutarčių finansavimo suma[[4]](#footnote-4), mln. Euriš jų, pagal Ūkio ministerijos priemonespagal Energetikos ministerijos priemones | **111,1**60,151,0 | **317,7[[5]](#footnote-5)****147,0** **170,7**5 | **I-IV**  |
| Pateiktų paraiškų AV finansavimo suma, mln. Euriš jų, pagal Ūkio ministerijos priemonespagal Energetikos ministerijos priemones | **14,13**13,50,63 | **82,0****55,0****27,0** | **I-IV**  |

|  |
| --- |
| **2 strateginis tikslas –** teikti paslaugas ir informaciją, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimu, projektams įgyvendinti |
| **Pagrindiniai rodikliai**  |
| **Rodiklis** | **Faktas** **2016 m.** | **Planas** **2017 m.**  | **Atsiskaitymo terminas, ketv.** |
| Mokomųjų renginių ir seminarų projektų vykdytojams ir pareiškėjams skaičius, vnt. | **25** | **20:**5555 | **I-IV:**IIIIIIIV  |
| Tęstinių ES struktūrinių fondų paramos viešinimo kampanijų skaičius, vnt. | **4** | **6** | **I-IV**  |
| **Siekiami veiklos rezultatai**  |
| **Rodiklis** | **Faktas** **2016 m.** | **Planas** **2017 m.**  | **Atsiskaitymo terminas, ketv.**  |
| Tikslinių grupių nuomonės apklausų tyrimo respondentų, gerai vertinančių LVPA mokomuosius renginius ir seminarus dalis, proc. | 85,0 | **ne mažiau 80,0** | **IV**  |

**2017 METŲ SVARBIAUSI DARBAI**

* Sumažinti administracinę naštą pareiškėjams ir projektų vykdytojams, tuo tikslu:
* sudaryti darbo grupę administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams analizei atlikti ir pasiūlymams parengti (II ketv.);
* įvertinti darbo grupės pateiktas išvadas ir priimti sprendimus arba pateikti siūlymus TI dėl administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams sumažinimo, atsisakant perteklinių veiklų ir papildomų reikalavimų, nenumatytų PAFT ir kituose teisės aktuose (III-IV ketv.);

 - užtikrinti LVPA Antikorupcinės programos įgyvendinimo 2017–2019 m. priemonių plane 2017 m. numatytų priemonių, įskaitant numatytas administracinės naštos mažinimo priemones, įvykdymą (I-IV ketv.).

* Siekiant užtikrinti aukštesnę projektų vertinimo kokybę, pasirašyti ekspertinių paslaugų teikimo sutartis su tiekėjais, atrinktais viešojo konkurso būdu bei pradėti naudotis į EK ekspertų bazę įtrauktų ekspertų paslaugomis (II ketv.).
* Parengti LVPA personalo politikos gaires (II ketv.), atlikti darbuotojų įsitraukimo tyrimą (IV ketv.).
* Atlikti LVPA teikiamų viešųjų paslaugų nepriklausomą vertinimą (IV ketv.).

**2017 METŲ LVPA FINANSINIS PLANAS** (iš visų finansavimo šaltinių) – 4 889 000 eurų.

**LVPA ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI** – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-403, patvirtintos 178 pareigybės. 2016 m. gruodžio 30 d. faktiškai buvo užimta 150 pareigybių. Planuojama, kad 2017 m. faktiškai bus užimta 160 pareigybių.

| **Ūkio ministerijos įgyvendinamos programos priemonės kodas ir pavadinimas** | **Įstaigos veiksmo pavadinimas** | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir jų reikšmės** | **Atsakingi vykdyto-jai** | **Vykdymo terminas (ketv.)** | **Asignavimai (eurais) 2017 metais** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01-05. ŪKIO PLĖTROS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA** |
| **03-01-12 priemonė****„Atlikti viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai priskirtas ES fondų investicijų administravimo funkcijas“** | Audito institucijos, Europos audito rūmų ir EK auditų rekomendacijų įgyvendinimas  | Laiku įgyvendintos visos išorės auditų rekomendacijos. | RKVS | I-IV | **4 749 000,0**(4 033 000,0 – 2014-2020 m. ES techninė parama, 712 000,0 – 2014–2020 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos, 4 000,0 – valstybės biudžeto lėšos) |
| Paraiškų vertinimas  | Įvertintų paraiškų skaičius – 1600 vnt.  | VPIDEVPD | I – 305II – 245III – 495IV – 555 |  |
| Projekto sutarčių pasirašymas  | Pasirašytų sutarčių skaičius – 760 vnt. | VPIDEVPD | I – 237II – 208III – 155IV – 160 |  |
| Projekto sutarčių keitimai bei jų nutraukimas  | Sutarčių esminių keitimų trukmė – iki 30 dienų;neesminių keitimų trukmė – iki 15 dienų. | VPIDEVPD | I–IV |
| Pirkimo dokumentų ir procedūrų tikrinimas  | 1. PO pirkimo dokumentų vidutinė tikrinimo trukmė – iki 30 dienų
2. NPO pirkimo dokumentų vidutinė tikrinimo trukmė – iki 23 dienų
 | VPIDEVPD | I–IV |
| MP priėmimas ir patikrinimas bei paraiškų asignavimų valdytojui rengimas ir teikimas | 1. Patikrintų MP skaičius –3626 vnt.1. 2. Paraiškų asignavimų valdytojui skaičius –2552 vnt.
 | VPIDEVPDMPVS | I – 522II – 1103III – 1008IV – 9932. I – 383II – 771III – 704IV – 694 |
| Projekto patikrų vietoje vykdymas (2014–2020 m.) | Patikrų vietoje skaičius –348 vnt. | VPIDEVPD | I – 41II – 116III – 81IV – 110 |
| Planinių ir neplanuotų projekto patikrų vietoje vykdymas (2007–2013 m.) (poprojektinė priežiūra) | Patikrų vietoje skaičius –134 vnt. | VPIDEVPD | I – 55II – 19III – 25IV – 35 |
| Apsilankymų planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje arba pas pareiškėją vykdymas (2014–2020 m.) | Apsilankymų vietoje skaičius –35 vnt. | VPIDEVPD | I – 0II – 13III – 16IV – 6 |
| Ekspertinių išvadų teikimas vertinimo ir administravimo metu (2014–2020 m.) | 1. Ekspertinės išvados pateikimo vidutinė trukmė (išskyrus MTEPI projektus) – iki 10 dienų.2. MTEPI srities projektu ekspertinės išvados pateikimo vidutinė trukmė – iki 30 dienų. | PES | I– IV |
| Pažeidimų tyrimas ir valdymas | Vidutinė tyrimo trukmė – iki 30 dienų  | RKVS | I–IV |
| LVPA Antikorupcinės programos įgyvendinimas  | LVPA Antikorupcinės programos įgyvendinimo 2017–2019 m. priemonių plane 2017 m. numatytų priemonių, įskaitant numatytas administracinės naštos mažinimo priemones, įvykdymas – 100 proc. | RKVS | I–IV |  |
| Darbuotojų mokymų organizavimas ir kvalifikacijos kėlimas | * + - 1. Mokymo temų skaičius – 90 vnt.

 2. Mokymuose dalyvavusių LVPA darbuotojų skaičius – ne mažiau kaip 80 proc., iš jų naujų darbuotojų – 100 proc.  | PTS | 1. I–IV2. I–IV |  |
| **03-02-02 priemonė****„Viešinti viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros administruojamas ES fondų investicijas“** | ES struktūrinių fondų paramos viešinimas LVPA tikslinėms grupėms | 1. 1. Mokomųjų renginių ir seminarų skaičius – 20 vnt.
2. 2. Tęstinių ES struktūrinių fondų investicijų viešinimo kampanijų skaičius – 6 vnt.
 | KS | 1. I – 5II – 5III – 5IV – 52. I–IV | **140 000,0**(119 000,0 – 2014–2020 m. ES techninė parama, 21 000,0 – 2014–2020 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos) |
| Bendradarbiavimas su žiniasklaida | 1. Pranešimų žiniasklaidoje skaičius – 60 vnt.
 | KS |  I – 15II – 15III – 15IV – 15 |  |
| Visuomenės nuomonės tyrimai | Visuomenės nuomonės tyrimų skaičius – 2 vnt. | KS | IV – 2 |  |
| **Iš viso numatyta lėšų:** **iš jų:** **techninės paramos ES lėšų****techninės paramos BF lėšų****valstybės biudžeto lėšos** | **4 889 000,0**4 152 000,0733 000,04 000,0 |

1. Skaičiavimai atlikti pagal Ūkio ministerijos 2017 m. sausio 12 d. priimtą „2016–2019 metų kvietimų teikti paraiškas skelbimo, valstybės ir regionų projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planą“ ir Energetikos ministerijos pateiktą preliminarų planą. [↑](#footnote-ref-1)
2. Skaičiuojamas savanoriškai organizaciją paliekančių darbuotojų procentas. [↑](#footnote-ref-2)
3. Skaičiuojami savanoriškai organizaciją paliekantys darbuotojai, kurių darbo stažas iki 1 metų, procentais. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudarytų sutarčių ir pateiktų paraiškų AV finansavimo sumos įrašytos pagal Ūkio ministerijos ir Energetikos ministerijos pateiktus prognostinius skaičius. [↑](#footnote-ref-4)
5. Į Energetikos ministerijos prognozę įtrauktos ir priemonės, kurių administravimas dar nėra priskirtas LVPA, vėluoja trečiųjų asmenų sprendimai dėl Vilniaus kogeneracinės elektrinės projekto, o tai gali daryti ženklią įtaką finansavimo rodikliams 2017 metais. [↑](#footnote-ref-5)